2024年度中共张家界市委宣传部整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：中共张家界市委宣传部
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1.主要职能：
拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，负责全市意识形态工，统筹指导推动全市理论学习研究宣讲工作、新闻宣传报道工作、互联网宣传和信息内容管理工作、出版版权管理工作、“扫黄打非”工作、精神文化产品的创作和生产、电影发行放映工作、精神文明建设工作、文化体制改革和文化事业产业发展、对外文化交流、舆情信息收集分析研判等工作。做好市委理论学习中心组学习服务，组织重大题材的宣传报道，策划组织全市新闻发布工作，规划部署全市思想政治工作，管理全市电影发行市场。
2.机构情况：
中共张家界市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委工作机关，为正处级，对外加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设委员会办公室牌子。
3.人员情况：
截止2024年12月31日全单位编制数30人，实有在职人数28人。其中：行政机关人员19人、行政工勤人员1人、参照公务员法管理人员2人、非参公事业人员6人。
（2） 部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1.部门（单位）整体支出绩效目标
2024年总收入1623.87万元，其中：财政拨款收入1593.79 万元，其他收入30.07万元；总支出1607.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1593.79万元，其他支出13.77万元；在年度收支预算内，确保完成以下整体支出绩效目标：
2024年重点工作计划
（1）通过召开区县和市直党（工）委行业系统述职评议会，动态掌握全市意识形态工作责任制落实情况；通过开展意识形态业务培训会提高全市意识形态工作人员的工作水平和政治站位；通过专项督查和专项检查查找全市意识形态工作存在短板和不足，督促抓好整改落实，确保意识形态领域安全可控；通过开展理论征文评选、购买学习辅导材料，不断提高干部的理论学习主动性和自身素质，增强责任感和使命感；通过举办“学习强国”知识竞赛，营造全市学习新时代党的理论的浓厚氛围；通过理论宣讲、中心组学习提高领导干部理论水平和工作能力。
（2）计划组织和策划重大宣传报道活动；指导新闻、出版队伍的业务建设；组织开展对重大先进典型的学习和推广。　
（3）在规定时间内完成社会主义核心价值观等公益广告宣传、爱国主义教育工作、思想政治工作、文化科技卫生“三下乡”、新时代文明实践中心建设、先进典型评选、激励、慰问、群众性精神文明创建活动、志愿服务工作、未成年人工作等主要项目任务，保证各类精神文明建设先进典型评选表彰数量达到计划标准，实现精神文明建设宣传知晓率达90%、辖区群众满意度达98%目标。　
（4）通过开展“扫黄打非”五大行动，进一步净化出版版权市场，营造风清气正的良好社会文化环境；开展全民阅读、农家书屋、软件正版化培训和督查等工作，进一步助推书香张家界发展，助力打造书香社会、书香家庭、书香村镇，在全社会营造尊重知识、保护产权的良好氛围。　
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度财政拨款基本支出727.62万元，其中：人员经费532.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费195.52万元，主要包括差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费、劳务费、工会经费、办公费。
在预算执行过程中，我单位按要求规范操作，总体控制得当，认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。
（二）项目支出情况
1.项目安排及使用管理情况
根据专项资金的特点及实际情况，我单位严格按照项目资金相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保各项工作任务顺利完成。
2024年度，本单位项目资金支出合计866.17万元。主要来源于财政拨款中的项目经费及专项业务经费，主要用于国防教育工作经费、全国文明城市创办工作经费、宣传工作管理工作经费等。
2.项目资金管理情况
严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，在资金使用过程中，严把监督审核关，审核确认后再付款。严格控制各项费用支出，贯彻执行勤俭办公方针，提高资金使用效益，资金使用安全规范。
3、 政府性基金预算支出情况
本单位无此项预算支出
4、 国有资本经营预算支出情况
本单位无此项预算支出
5、 社会保险基金预算支出情况
本单位无此项预算支出
6、 部门整体支出绩效情况
2024 年，张家界市宣传思想文化战线紧扣市委中心工作，多项成果跻身全省前列、具备全国影响力，关键数据如下：
一、深学细悟习近平文化思想成效显著
理论武装：组织市委理论学习中心组集中学习 14 次，举办天门大讲堂等活动 5 期，开展跨层级联学 9 组 22 家单位，构建 “五位一体” 学习体系。全年宣讲 1.6 万余场，获评全省 “好声音讲坛” 优胜奖、“学习强国” 湖南赛季军；社科普及宣讲 1300 余场，受众 25 万人次，立项社科课题 246 项，2 人获全省讲解员大赛三等奖。
主流舆论：制定宣传方案 45 个，发稿 2.5 万余篇，央媒上稿 1400 余篇创新高，《人民日报》头版、CCTV2 聚焦报道。深化媒体融合改革，举（承）办重大活动 5 项，“张家界元宵灯会” 全网阅读量 12.2 亿，旅发大会话题 17 亿；“五个一超市” 入选全国数字城市案例。
文明风尚：举办国庆主题报告会 90 余场，2 家单位获评全省示范点。发放移风易俗倡议书 9.5 万份，微宣讲 2630 场；2 人获评 “中国好人”，1 人获 “感动湖南” 十佳，14 人获省级荣誉。
文化建设：开展群众文化活动 376 场、“三下乡” 100 余场，惠及 50 万人次；阅读推广 12 场，创建 3 家省级特色农家书屋。6 件作品入选国展，9 人加入国家级文艺协会；3 部微电影、4 个项目获省级奖项。推进民间文艺版权保护试点，珍贵文物增至 2427 件（套），板板龙灯亮相文旅部活动，项目入选国家级非遗保护基地。
二、文旅融合发展激活产业动能
文旅融合：举办特色活动及赛事 119 场，引流超 200 万。新杂技戏剧周吸引 17 国 137 名艺术家，全网话题 42 亿；草莓音乐节拉动消费 6000 万元。3 家企业入选省级文旅科技融合基地，《魅力湘西》上榜全国成长性文化企业 30 强；“山鲵・界品” 文创半年销售额 1000 万元，13 个项目入选全省文旅消费新场景。
入境旅游：通航 14 条国际航线，预计接待入境游客 180 万人次、创汇 4.99 亿美元，客源地达 183 国（较 2023 年增 50 国）。入选携程 “全球 100 目的地”，“China Travel” 话题播放量全国第 3，获文旅部及省委领导批示肯定。
文旅宣传：旅创周吸引全球 200 余位大咖，全年文旅宣传点击量超 150 亿。城市形象宣传片曝光量 12.5 亿，“张家界山上长满韩国人” 系列点击量 18 亿，短视频征集播放量 20.5 亿；境外传播矩阵上线 4 个月曝光量 500 万，粉丝互动超 53 万次。
七、存在的问题及原因分析
1.业务工作。一是基层宣讲感染力还需提升。二是舆情处置机制落实还需加强。三是宣传平台载体还需进一步拓展。四是文明创建长效机制有待健全。五是文化产业发展环境有待优化。
2.部门预算与决算差额较大。市财政可用财力较为紧张，不能完全满足各部门的支出预算；部分项目资金未列入预算内为中途下拨资金等情况造成部门预算与决算差额较大。
3.绩效自评有待优化提高。部门整体支出绩效自评与专项资金绩效自评需进一步优化提高。然后应该搞一些培训，对各个文字或者数字进行解释说明。
八、下一步改进措施及工作打算
一是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，落实省委、市委全会部署，精心谋划“十五五”发展规划，全力推进文化体制机制改革。
二是健全“五位一体”理论武装体系，紧扣基层实际，采取答问式、恳谈式等方式，广泛开展“奇峰屋场会”理论微宣讲活动，擦亮“澧润奇峰”品牌。立足旅游城市特点，创新推动党的创新理论进景区。
三是巩固壮大主流舆论，加快推动市融媒体中心（集团）深化改革落地见效，进一步释放改革活力，全面提升宣传质效和宣传“四力”，全力做大做强“我的张家界”客户端。
四是深入推进文化、科技和旅游融合，积极融入全省建设国家文化和科技融合发展试验区战略，突出张家界特色，打造文化和科技融合发展成果转化应用示范区。
五是积极培育和践行社会主义核心价值观，以创建全国文明城市为统揽，改进和创新精神文明建设，巩固拓展新时代文明实践中心（所、站）阵地，广泛开展移风易俗，提升全社会文明程度。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后，绩效自评报告将在市财政局网站上进行信息公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)  
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	30
	28
	93.33%

	经费控制情况
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	32.53
	29
	22.52

	   1、公务用车购置和维护经费
	17.39
	15
	16.93

	       其中：公车购置
	
	
	

	             公车运行维护
	17.39
	15
	16.93

	   2、出国经费
	10.85
	
	

	   3、公务接待
	4.29
	14
	5.59

	项目支出：
	2043.43
	340
	866.17

	    1、业务工作经费
	2043.43
	340
	866.17

	    2、运行维护经费
	
	
	

	3、市级专项资金
（一个专项一行）
	
	
	

	公用经费
	214.88
	197.73
	195.52

	    其中：办公费
	1.95
	18
	30.48

	          水费、电费、差旅费
	10.36
	7.5
	6.78

	          会议费、培训费
	2.03
	2.7
	2.13

	政府采购金额
	483.58
	118.5
	293.97

	部门基本支出预算调整 
	
	16.57
	16.57

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厉行节约保障措施
	严格控制三公经费：强化公车管理，严格公务接待，规范接待标准。　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2
部门整体支出绩效自评表
（  2024年度）
	市级预算部门名称
	中共张家界市委宣传部

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1051.05
	2331.58
	1606.61
	10
	68.91 %
	6.89

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：  一般公共预算：2294.15
	其中：基本支出：741.39

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：1590.19

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：37.43
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2024年度，市委宣传部在年度内完成全市理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化强市等主要项目任务。重点抓好党委（党组）理论学习、中心组学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲入脑入心；抓好党委（党组）意识形态工作责任制落实，确保全市意识形态领域平稳；抓好新闻舆论引导和对外宣传工作，组织突发公共事件舆论引导，确保掌握舆论主导权；抓好社会主义核心价值观践行，抓好精神文明建设，提升张家界文明程度；抓好全市文化事业发展文化产业壮大，推进文化旅游深度融合。
	2024年度，市委宣传部在年度内完成全市理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化强市等主要项目任务。重点抓好党委（党组）理论学习、中心组学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲入脑入心。在规定时间内完成社会主义核心价值观等公益广告宣传、爱国主义教育工作、思想政治工作、文化科技卫生“三下乡”、新时代文明实践中心建设、先进典型评选、激励、慰问、群众性精神文明创建活动、志愿服务工作、未成年人工作等主要项目任务，保证各类精神文明建设先进典型评选表彰数量达到计划标准，实现精神文明建设宣传知晓率达90%、辖区群众满意度达95%目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

	数量
指标
	开展新闻工作者交流活动
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	开展新闻奖评选
	20件
	20件
	2
	2
	

	
	
	
	农家书屋工作培训
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	扫黄打非考察会，培训会，示范点维护，“护面”活动
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	举办张家界天门大讲堂
	4次
	4次
	4
	4
	

	
	
	
	开展市委理论中心组学习
	12场
	12场
	3
	3
	

	
	
	
	开展张家界市“天门讲坛“活动””
	4次
	4次
	3
	3
	

	
	
	
	开展新闻发言人培训班
	1次
	1次
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	完成年度目标任务
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	全市未出现“扫黄打非”负面通报
	未出现
	未出现
	5
	5
	

	
	
	
	爱我国防演讲比赛
	1次
	1次
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	资金使用准确率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

	社会效益
指标
	单位围绕市委，市政府中心工作，提高工作站位，加强宣传工作
	有效
	有效
	10
	10
	

	
	
	
	新闻宣传报道及时准确，有效推广张家界
	有效
	有效
	5
	5
	

	
	
	
	全市精神文明建设持续推进
	有效
	有效
	6
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	提高全市范围各项宣传工作
	有效
	有效
	5
	5
	

	
	满意度
指标

	服务对象满意度指标
	社会公众对我市正面宣传及文明建设满意度
	95%
	98%
	10
	10
	

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本控制情况
	1051.05万元
	1606.61万元
	10
	10
	

	总分
	100
	96.89
	


附件3-1         
项目支出绩效自评表
                                   （2024年度）
	项目支出名称
	国防教育工作经费

	主管部门
	中共张家界市委宣传部
	实施单位
	中共张家界市委宣传部

	项目资金(万元)
	    资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中:当年财政拨款
	40
	40
	39
	
	
	

	
	上年结转金额
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其它资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	年度资金总额
	40
	40
	39
	10
	97.5
	9.75

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	2024年度开展全市国防教育相关宣传，培训。组织举报全市国防教育相关知识竞赛。实现全市人民群众国防教育知识普及率有效提升。
	各项工作圆满完成。

	
	
	

	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	建设全市国防教育宣传载体
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	爱我国防演讲比赛
	1次
	1次
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工作完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	履职效益
	90%
	95%
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	95%
	98%
	20
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算控制成本
	40
	39
	20
	20
	

	总分
	100
	99.75
	


附件3-2        
项目支出绩效自评表
（2024年度）
	项目支出名称
	全国文明城市创建工作经费

	主管部门
	中共张家界市委宣传部
	实施单位
	中共张家界市委宣传部

	项目资金(万元)
	    资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中:当年财政拨款
	0
	103.98
	88.71
	
	
	

	
	上年结转金额
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其它资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	年度资金总额
	0
	103.98
	88.71
	10
	85.31
	8.53

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	根据《全国文明城市指标体系及测评要求》《全国文明村镇指标体系及测评要求》《全国未成年人思想道德建设指标体系及测评要求》，推进文明城市建设，2024年度接受省文明办组织的城市文明程度指数测评。根据《国家卫生城镇评审管理办法》,2024年提升市容环境精细化管理，持续巩固国家卫生城市创建成果。
	全国文明城市创建工作经费，持续提升。

	
	
	

	
	
	

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	开展创文巩卫专家培训
	1场
	1场
	5
	5
	

	
	
	
	全市创文巩卫宣传牌设置
	300处
	350处
	5
	5
	

	
	
	
	创建点位督查
	1次
	1次
	5
	5
	

	
	
	
	举办2024湖南好人交流活动
	4场
	4场
	5
	5
	

	
	
	
	开展第二届百日零违法挑战赛活动
	1次
	1次
	5
	5
	

	
	
	
	开展家庭教育进小区活动
	50次
	50次
	5
	5
	

	
	
	
	2024年城市文明程度指数测评
	1次
	1次
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	市民创文巩卫知晓率、参与的显著提升
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	
	开展未成年教育主题活动，未成年人身心健康得到保护
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	持续开展“三导”服务，市民文明交通意识得到增强
	是
	是
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	地市级创建工作满意度
	95%
	96%
	15
	15
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本指标
	103.98万元
	88.78万元
	10
	10
	

	总分
	100
	98.53
	


附件3-3         
项目支出绩效自评表
（2024年度）
	项目支出名称
	宣传综合管理工作经费

	主管部门
	中共张家界市委宣传部
	实施单位
	中共张家界市委宣传部

	项目资金(万元)
	    资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中:当年财政拨款
	300
	300
	296.07
	
	
	

	
	上年结转金额
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其它资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	年度资金总额
	300
	300
	296.07
	10
	98.69%
	9.87

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	1.社会主义核心价值观等公益广告宣传；爱国主义教育工作；2.2024年度，按照年度计划完成党的二十大作品征选评审工作、文艺文化活动、电影工作等主要项目任务，开展丰富多彩的文化惠民活动，3.意识形态工作、“学习强国”学习平台推广使用和理论宣讲、理论中心组学习。4.“扫黄打非”工作；开展全民阅读“天门讲坛”；农家书屋培训、督查；软件正版化培训、督查。5.2024年度计划组织和策划学习贯彻落实党的二十大、旅发大会后续宣传等重大宣传报道活动；组织开展重大先进典型的学习和推广。
	2024年度，市委宣传部在年度内完成全市理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化强市等主要项目任务。重点抓好党委（党组）理论学习、中心组学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲入脑入心。在规定时间内完成社会主义核心价值观等公益广告宣传、爱国主义教育工作、思想政治工作、文化科技卫生“三下乡”、新时代文明实践中心建设、先进典型评选、激励、慰问、群众性精神文明创建活动、志愿服务工作、未成年人工作等主要项目任务，保证各类精神文明建设先进典型评选表彰数量达到计划标准，实现精神文明建设宣传知晓率达90%、辖区群众满意度达95%目标。　

	
	
	

	
	
	

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	电影领域培训
	60人
	70人
	2
	2
	

	
	
	
	文艺文化活动开展次数
	3次
	3次
	2
	2
	

	
	
	
	大型文艺文化活动开展次数
	5次
	6次
	2
	2
	

	
	
	
	农村公益电影放映
	100场
	110场
	2
	2
	

	
	
	
	文化企业培训
	80人
	90人
	2
	2
	

	
	
	
	市委理论学习中心组（扩大）学习、天门大讲堂学习辅导报告会人数
	1000人
	1100人
	2
	2
	

	
	
	
	参加知识竞赛
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	意识形态专项检查
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	新闻工作者活动次数
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	新闻奖评选数
	20次
	20次
	2
	2
	

	
	
	
	新闻发言人培训人数
	20人
	20人
	2
	2
	

	
	
	
	新闻发布会召开次数 
	6次
	6次
	2
	2
	

	
	
	
	扫黄打非考察会、培训会、示范点维护、“护苗”活动等
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	农家书屋工作培训、督查
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	开展全民阅读“天门讲坛”工作
	4次
	10次
	2
	2
	

	
	
	
	指导开展文化科技三下乡活动
	100场
	100场
	2
	2
	

	
	
	
	社会主义价值观等大型公益广告设置
	3个
	3个
	2
	2
	

	
	
	
	新时代文明实践中心工作人员培训
	50人
	50人
	2
	2
	

	
	
	
	志愿服务活动数启动仪式
	1次
	1次
	2
	2
	

	
	
	
	文明创建骨干培训
	100人
	100人
	2
	2
	

	
	
	
	思想政治工作考试，评审
	2次
	2次
	2
	2
	

	
	
	
	新时代好少年评选
	3人
	6人
	2
	2
	

	
	
	
	道德模范，身边好人激励慰问
	50人
	50人
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	城市美誉度，新闻发布规范率，从业人员专业度，新闻奖表彰知晓率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	对外宣传报道及时率
	95%
	96%
	3
	3
	

	
	
	
	扫黄打非覆盖率，培训到位率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	新时代文明实践中心使用率
	95%
	96%
	3
	3
	

	
	
	
	乡村学校少年宫使用率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	作品参赛率，文艺文化活动完成率，公益电影放映覆盖率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	培训对象准确率及辅导报告会参会率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	工作开展及时率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	市民创文巩卫知晓率、参与的显著提升
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	
	开展未成年教育主题活动，未成年人身心健康得到保护
	是
	是
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	提升群众精神文化获得感及企业人员社会责任感情况
	有效提升
	有效提升
	3
	3
	

	
	
	
	涉黄涉非出版物和有害信息管控情况，书香张家界建设、版权保护情况
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	意识形态领域安全可控
	90%
	95%
	3
	3
	

	
	
	
	全民精神文明风貌提升情况
	有效提升
	有效提升
	3
	3
	

	
	
	生态效益指标
	干部理论水平提升情况
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	上级部门及培训对象满意度
	95%
	98%
	3
	3
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本控制情况
	300
	296.07
	3
	3
	

	总分
	100
	99.87
	


